## Перечень
ПЕРЕЧЕНЬ муниицпальных программ мунициипального образования "Город Ивангород"
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации программы | Координатор (разработчик) муниицпальной программы | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1. | "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Ивангород" | 2018-2020 | отдел по МСУ и СВ | Администрация МО "Город Ивангород" | МБУ "ФОК МО "Город Ивангород" | 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2. | «Развитие культуры в МО "Город Ивангород" | 2018-2021 | отдел по МСУ и СВ | Администрация МО "Город Ивангород" | МБУ "ИКДЦ МО "Город Ивангород" | 1. Организация и проведение городских мероприятий культуры.
3. | «Молодежь Ивангорода" | 2018-2021 | отдел по МСУ и СВ | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел по МСУ и СВ, сектор КДН и ЗП, МБУ "ФОК МО "Город Ивангород"; МБУ "ИКДЦ МО "Город Ивангород" | 1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики.
4. | "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО "Город Ивангород" | 2020 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел городской инфраструктуры, отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений.
5. | "Реализация инициативных предложений жителей МО "Город Ивангород" | 2020 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | подрядные организации, определяемые на конкурсной основе | 1. Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород". 2. Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород".
6. | "Благоустройство населённых пунктов в МО "Город Ивангород" | 2020-2022 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | подрядные организации, определяемые на конкурсной основе | 1. Благоустройство территории МО «Город Ивангород"
7. | "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | 2020-2022 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел городской инфраструктуры, отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | 1.Ремонт и содержание объектов муниципального имущества. 2.Ремонт и содержание объектов собственности. 3.Уплата взносов на капитальный ремонт МКД
8. | "Формирование комфортной городской среды" | 2018-2024 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел городской инфраструктуры, отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | 1.Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород".
9. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 2020-2022 | Главный специалист по ГО и ЧС АМО «Город Ивангород | Администрация МО "Город Ивангород" | подрядные организации | 1.Обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Ивангород».
10. | "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады" | 2017-2021 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | 1.Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде.
11. | «Развитие газификации на территории МО «Город Ивангород» | 2020 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел городской инфраструктуры, отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | 1.Проектирование и строительство газопроводов на территории МО «Город Ивангород".
12. | «Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» | 2020 | Администрация МО "Город Ивангород" | Администрация МО "Город Ивангород" | отдел городской инфраструктуры, отдел по экономике, инвестициям, мун. имуществу и архитектуре | 1.Капитальный ремонт и ремонт оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.
13. | "Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород» | 2020 | Администрация МО "Город Ивангород", отдел горродской инфраструктуры | Администрация МО "Город Ивангород" | подрядные организации, определяемые на конкурсной основе | 1. Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей теплоснабжения

## Прил 6 Культура
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Развитие культуры в МО "Город Ивангород"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 год |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | всего за январь - сентябрь 2020 год |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.Организация и проведение городских мероприятий культуры | Итого | 500 | 99 | 99 | 20% | 382.9 | 199 | 199 | 51.97% | 482.9 | 299 | 299 | 61.92% | 482.9 | 482.9 | 482.9 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 500 | 99 | 99 | 20% | 382.9 | 199 | 199 | 51.97% | 482.9 | 299 | 299 | 61.92% | 482.9 | 482.9 | 482.9 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения | Итого | 3885 | 0 | 0 | 0% | 3885 | 200 | 200 | 5.148% | 3885 | 200 | 200 | 5.148% | 3885 | 3885 | 3885 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 200 | 0 | 0 | 0% | 200 | 10 | 10 | 5% | 200 | 10 | 10 | 5% | 200 | 200 | 200 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 3685 | 0 | 0 | 0% | 3685 | 190 | 190 | 5.156% | 3685 | 190 | 190 | 5.156% | 3685 | 3685 | 3685 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3. Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения | Итого | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3437.9 | 0 | 0 | 0% | 3437.9 | 3437.9 | 3437.9 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3437.9 | 0 | 0 | 0% | 3437.9 | 3497.9 | 3497.9 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | М.В.Волкова

## Прил 6 Молодежь
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Молодежь Ивангорода"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 год |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирова ния на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики | Итого | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 60 | 60 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 10 | 10 | 16.67% | 60 | 60 | 60 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2. Молодежный коворкинг-центр | Итого | 5600.1 | 0 | 0 | 0% | 5600.1 | 0 | 0 | 0% | 5600.1 | 0 | 0 | 0% | 5600.1 | 5600.1 | 5600.1 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 617.1 | 0 | 0 | 0% | 617.1 | 0 | 0 | 0% | 617.1 | 0 | 0 | 0% | 617.1 | 617.1 | 617.1 | 0%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 4983 | 0 | 0 | 0% | 4983 | 0 | 0 | 0% | 4983 | 0 | 0 | 0% | 4983 | 4983 | 4983 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3. Организация временных рабочих мест для подростков | Итого | 508.7 | 0 | 0 | 0% | 508.65 | 60.65 | 60.68 | 11.93% | 508.65 | 508.65 | 508.65 | 100% | 508.65 | 508.7 | 508.7 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 55.95 | 0 | 0 | 0% | 55.95 | 6.67 | 6.7 | 11.97% | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 100% | 55.95 | 56 | 56 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 452.7 | 0 | 0 | 0% | 452.7 | 53.98 | 53.98 | 11.92% | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 100% | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0%
4. Организация временных рабочих мест для подростков | Итого | 344.04 | 0 | 0 | 0% | 344.04 | 128.78 | 128.78 | 37.43% | 344.04 | 344.04 | 344.04 | 100% | 344.04 | 344.04 | 344.04 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 344.04 | 0 | 0 | 0% | 344.04 | 128.78 | 128.78 | 37.43% | 344.04 | 344.04 | 344.04 | 100% | 344.04 | 344.04 | 344.04 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | М.В.Волкова

## Прил 6 Спорт
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Ивангород"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 год |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Итого | 200 | 60 | 60 | 30% | 200 | 60 | 60 | 30% | 200 | 159 | 159 | 79.5% | 200 | 200 | 200 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 200 | 60 | 60 | 30% | 200 | 60 | 60 | 30% | 200 | 159 | 159 | 79.5% | 200 | 200 | 200 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2. Формирование благоприятных условий реализации и развития физической культуры и спорта населения | Итого | 525 | 0 | 0 | 0% | 525 | 0 | 0 | 0% | 525 | 525 | 525 | 100% | 525 | 525 | 525 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 26.25 | 0 | 0 | 0% | 26.25 | 0 | 0 | 0% | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 100% | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 498.75 | 0 | 0 | 0% | 498.75 | 0 | 0 | 0% | 498.75 | 498.75 | 498.75 | 100% | 498.75 | 498.75 | 498.75 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3. Строительство плавательного бассейна в Ивангороде | Итого | 5480.11 | 0 | 0 | 0% | 33566.11 | 2482.325 | 2482.3 | 7.395% | 53771.6 | 35702.1 | 35702.1 | 66.4% | 53771.6 | 41173.8 | 41173.8 | 76.6%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 5480.11 | 0 | 0 | 0% | 5480.11 | 2482.325 | 2482.3 | 45.3% | 18610.3 | 4993.7 | 4993.7 | 26.83% | 18610.3 | 6012.6 | 6012.6 | 32.3%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 28086 | 0 | 0 | 0% | 35161.3 | 30708.4 | 30708.4 | 87.34% | 35161.3 | 35161.2 | 35161.2 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
4. Проектирование и реконструкция стадиона | Итого | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | М.В.Волкова

## Прил 6 Променад
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь -сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансиро вания по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде | Итого | 2198.3 | 180.8 | 180.8 | 8.2% | 105219.43 | 622.06 | 622.06 | 0.5912% | 107163.53 | 1089.8 | 1089.8 | 1.017% | 22579.6 | 1941.3 | 1941.3 | 8.6%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1944.1 | 0 | 0 | 0% | 1944.1 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680.83 | 0 | 0 | 0% | 5680.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 2198.3 | 180.8 | 180.8 | 8.2% | 99538.6 | 622.06 | 622.06 | 0.6249% | 99538.6 | 1089.8 | 1089.8 | 1.095% | 20635.5 | 1941.3 | 1941.3 | 9.4%
Мероприятие подпрограммы 1 Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде | Итого | 2198.3 | 180.8 | 180.8 | 8.2% | 105219.43 | 622.06 | 622.06 | 0.5912% | 105219.43 | 1089.8 | 1089.8 | 1.036% | 22579.6 | 1941.3 | 1941.3 | 8.6%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680.83 | 0 | 0 | 0% | 5680.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 2198.3 | 180.8 | 180.8 | 8.2% | 99538.6 | 622.06 | 622.06 | 0.6249% | 99538.6 | 1089.8 | 1089.8 | 1.095% | 20579.6 | 1941.3 | 1941.3 | 9.4%
Руководитель Подпись | А.Л.Сыровский

## Прил 6 Мун.имущ.
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Город Ивангород» на период 2020-2022 годы"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирова ния по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Ремонт и содержание объектов муниципального имущества | Итого | 2858.3797 | 401.4 | 401.4 | 0.14043 | 2642.7 | 401.4 | 401.4 | 0.15189 | 2442.7 | 698.9 | 698.9 | 28.61% | 2299.7 | 1457.1 | 1457.1 | 63%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 2858.3797 | 401.4405 | 401.4405 | 0.14044 | 2642.7 | 401.4405 | 401.4405 | 0.15191 | 2442.7 | 698.9 | 698.9 | 28.61% | 2299.7 | 1457.1 | 1457.1 | 63%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Содержание муниципальной собственности на территории МО «Город Ивангород» | Итого | 2858.3797 | 401.4 | 401.4 | 0.14043 | 2642.7 | 401.4 | 401.4 | 0.15189 | 2442.7 | 698.9 | 698.9 | 28.61% | 2299.7 | 1457.1 | 1457.1 | 63%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 2858.3797 | 401.4405 | 401.4405 | 0.14044 | 2642.7 | 401.4405 | 401.4405 | 0.15191 | 2442.7 | 698.9 | 698.9 | 28.61% | 2299.7 | 1457.1 | 1457.1 | 63%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 2 | Итого
Средства бюджета МО «Город Ивангород»
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
...
Мероприятие муниципальной программы | Итого
Средства бюджета МО «Город Ивангород»
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
...
Итого по муниципальной программе | Итого
Средства бюджета МО «Город Ивангород»
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Внебюджетные источники
Руководитель Подпись | А.Л.Сыровский

## Прил 6 ГО и ЧС
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" на 2020-2022 годы
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Ивангород» | Итого | 100 | 99 | 99 | 99% | 100 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 58.6%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 100 | 99 | 99 | 99% | 100 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 58.6%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях | Итого | 100 | 99 | 99 | 99% | 100 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 58.6%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 100 | 99 | 99 | 99% | 100 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 99% | 168.8 | 99 | 99 | 58.6%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | А.В.Соснин

## Прил 6 Благоустр
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Благоустройство населенных пунктов в МО "Город Ивангород"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Благоустройство территории МО "Город Ивангород" | Итого | 5738.9 | 1171.3 | 1171.3 | 0.24 | 7165.9 | 2869.6 | 2869.6 | 40.05% | 7665.9 | 3554.3 | 3554.3 | 46.37% | 8066.3 | 7886.5 | 7886.5 | 97.7%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 5738.9 | 1171.3 | 1171.3 | 0.24 | 5895.9 | 2869.6 | 2869.6 | 48.67% | 6395.9 | 3554.3 | 3554.3 | 55.57% | 6639.3 | 6472.4 | 6472.4 | 97%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0% | 1270 | 0 | 0 | 0% | 1270 | 1258.6 | 1258.6 | 99%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство общественно-значимых публичных пространств общегородского значения | Итого | 5738.9 | 1171.3 | 1171.3 | 0.24 | 5738.9 | 2869.6 | 2869.6 | 50% | 6238.9 | 3554.3 | 3554.3 | 56.97% | 6639.3 | 6472.4 | 6472.4 | 97%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 5738.9 | 1171.3 | 1171.3 | 0.24 | 5738.9 | 2869.6 | 2869.6 | 50% | 6238.9 | 3554.3 | 3554.3 | 56.97% | 6639.3 | 6472.4 | 6472.4 | 97%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Благоустройство города | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0% | 1427 | 0 | 0 | 0% | 1427 | 1414.1 | 1414.1 | 99%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0% | 157 | 0 | 0 | 0% | 157 | 155.5 | 155.5 | 99%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0% | 1270 | 0 | 0 | 0% | 1270 | 1258.6 | 1258.6 | 99%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 дороги
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО "Город Ивангород"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений | Итого | 16330.7 | 0 | 0 | 0% | 17361.7 | 0 | 0 | 0% | 15393 | 0 | 0 | 0% | 15393 | 12572.4 | 12572.4 | 81.7%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 3947.2 | 0 | 0 | 0% | 3790.2 | 0 | 0 | 0% | 1821.5 | 0 | 0 | 0% | 1821.5 | 1382.9 | 1382.9 | 75.9%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 12383.5 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 11189.5 | 11189.5 | 82.4%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0 | 0 | 0 | 0% | 17361.7 | 0 | 0 | 0% | 15393 | 0 | 0 | 0% | 15393 | 12572.4 | 12572.4 | 81.7%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0% | 3790.2 | 0 | 0 | 0% | 1821.5 | 0 | 0 | 0% | 1821.5 | 1382.9 | 1382.9 | 75.9%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 0 | 0 | 0% | 13571.5 | 11189.5 | 11189.5 | 82.4%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 инициат
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Реализация инициативных предложений жителей МО "Город Ивангород"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород» | Итого | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 2281.7 | 2281.7 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 234.7 | 234.7 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 2047 | 2047 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Безопасность дорожного движения | Итого | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 0 | 0 | 0% | 2281.7 | 2281.7 | 2281.7 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 0 | 0 | 0% | 234.7 | 234.7 | 234.7 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 0 | 0 | 0% | 2047 | 2047 | 2047 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород» | Итого | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 2 Благоустройство административного центра | Итого | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 0 | 0 | 0% | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 0 | 0 | 0% | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 комфорт
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды"
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года | [16 empty] | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | [13 empty] | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Город Ивангород | Итого | 24088.5 | 0 | 0 | 0% | 32668 | 0 | 0 | 0% | 22306.8 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 22306.8 | 22306.8 | 22306.8 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 10796.5 | 0 | 0 | 0% | 13084 | 0 | 0 | 0% | 2722.8 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 13292 | 0 | 0 | 0% | 19584 | 0 | 0 | 0% | 19584 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 19584 | 19584 | 19584 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 1. Благоустройство дворовых территорий | Итого | 24088.5 | 0 | 0 | 0% | 32668 | 0 | 0 | 0% | 22306.8 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 22306.8 | 22306.8 | 22306.8 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 10796.5 | 0 | 0 | 0% | 13084 | 0 | 0 | 0% | 2722.8 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 13292 | 0 | 0 | 0% | 19584 | 0 | 0 | 0% | 19584 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 19584 | 19584 | 19584 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 Благоустройство территорий МО «Город Ивангород | Итого | 113625 | 0 | 0 | 0% | 113625 | 0 | 0 | 0% | 124861 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 113625 | 113625 | 113625 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 12625 | 0 | 0 | 0% | 12625 | 0 | 0 | 0% | 12625 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 12625 | 12625 | 12625 | 100%
| Средства федерального бюджета | 33330 | 0 | 0 | 0% | 33330 | 0 | 0 | 0% | 33330 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 33330 | 33330 | 33330 | 100%
| Средства бюджета Ленинградской области | 67670 | 0 | 0 | 0% | 67670 | 0 | 0 | 0% | 67670 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 67670 | 67670 | 67670 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 2 1. Благоустройство общественных территорий | Итого | 113625 | 0 | 0 | 0% | 113625 | 0 | 0 | 0% | 113625 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 113625 | 113625 | 113625 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 12625 | 0 | 0 | 0% | 12625 | 0 | 0 | 0% | 12625 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 12625 | 12625 | 12625 | 100%
| Средства федерального бюджета | 33330 | 0 | 0 | 0% | 33330 | 0 | 0 | 0% | 33330 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 33330 | 33330 | 33330 | 100%
| Средства бюджета Ленинградской области | 67670 | 0 | 0 | 0% | 67670 | 0 | 0 | 0% | 67670 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 67670 | 67670 | 67670 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 2 2. Благоустройство территорий | Итого | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 11236 | 11236 | 11236 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 1236 | 1236 | 1236 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 100%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
147167.8
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 тепло
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
"Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород»
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.8 | 0 | 0 | 1 | 33715.8 | 5366.2 | 5366.2 | 15.92% | 33715.8 | 32875.5 | 32875.5 | 97.5%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708.8 | 0 | 0 | 1 | 3708.8 | 590.3 | 590.3 | 15.92% | 3708.8 | 3708.8 | 3708.8 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 30007 | 0 | 0 | 0 | 30007 | 4775.9 | 4775.9 | 15.92% | 30007 | 29166.7 | 29166.7 | 97.2%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей теплоснабжения | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.8 | 0 | 0 | 1 | 33715.8 | 5366.2 | 5366.2 | 15.92% | 33715.8 | 32875.5 | 32875.5 | 97.5%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708.8 | 0 | 0 | 1 | 3708.8 | 590.3 | 590.3 | 15.92% | 3708.8 | 3708.8 | 3708.8 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 30007 | 0 | 0 | 0 | 30007 | 4775.9 | 4775.9 | 15.92% | 30007 | 29166.7 | 29166.7 | 97.2%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 газифик
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
«Развитие газификации на территории МО «Город Ивангород»
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь - сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Проектирование и строительство газопроводов на территории МО «Город Ивангород | Итого | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Разработка схемы газоснабжения г. Ивангород | Итого | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 100%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 346.6 | 346.6 | 100%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер

## Прил 6 водоснаб
Приложение № 6
к Порядку
Форма оперативного (годового, итогового) отчета о выполнении муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород»
(наименование муниципальной программы)
Муниципальный заказчик Администрация МО "Город Ивангород"
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2020 года |  |  |  | за январь - июнь 2020 года |  |  |  | за январь -сентябрь 2020 года |  |  |  | всего за 2020 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Планируемый объем финансирования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 Капитальный ремонт и ремонт оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | Итого | 41086.2 | 0 | 0 | 0 | 41086.2 | 0 | 0 | 0 | 69455.3 | 7414.7 | 7414.7 | 10.68% | 69455.31 | 66246.9 | 66246.9 | 95%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 22315.9 | 0 | 0 | 0 | 22315.9 | 0 | 0 | 0 | 7640.2 | 815.6 | 815.6 | 10.68% | 7640.2 | 7287.2 | 7287.2 | 95%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 18770.3 | 0 | 0 | 0 | 18770.3 | 0 | 0 | 0 | 61815.1 | 6599.1 | 6599.1 | 10.68% | 61815.11 | 58959.7 | 58959.7 | 95%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Мероприятие подпрограммы 1 Ремонт оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | Итого | 41086.2 | 0 | 0 | 0 | 41086.2 | 0 | 0 | 0 | 69455.3 | 7414.7 | 7414.7 | 10.68% | 69455.31 | 66246.9 | 66246.9 | 95%
| Средства бюджета МО «Город Ивангород» | 22315.9 | 0 | 0 | 0 | 22315.9 | 0 | 0 | 0 | 7640.2 | 815.6 | 815.6 | 10.68% | 7640.2 | 7287.2 | 7287.2 | 95%
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Средства бюджета Ленинградской области | 18770.3 | 0 | 0 | 0 | 18770.3 | 0 | 0 | 0 | 61815.1 | 6599.1 | 6599.1 | 10.68% | 61815.1 | 58959.7 | 58959.7 | 95%
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Руководитель Подпись | Э.А.Ростер